## Sheet1
Task | Start Date | Duration | Status | Stav | Momentální stav | Maximální stav
Finish Information | 2020-07-19 | 2 | Done | 100%
Okruh 1 | 2020-07-20 | 10 | In Progress | 23.5% | 2.35 | 10
Okruh 2 | 2020-07-30 | 10 | In Progress | 0% | 0 | 10
Okruh 3 | 2020-08-09 | 10 | In Progress | 0% | 0 | 10
Opakování | 2020-08-19 | 18 | In Progress
Okruh 1, otázka 1 až 3 | 2020-07-20 | 2 | In Progress | 67%
Okruh 1, otázka 4 až 6 | 2020-07-21 | 2 | In Progress | 34%
Okruh 1, otázka 7 až 9 | 2020-07-22 | 2 | In Progress | 67%
Okruh 1, otázka 10 až 12 | 2020-07-23 | 2 | In Progress | 67%
Okruh 1, otázka 13 až 15 | 2020-07-24 | 2 | In Progress
Okruh 1, otázka 16 až 18 | 2020-07-25 | 2 | In Progress
Okruh 1, otázka 19 až 21 | 2020-07-26 | 2 | In Progress
Okruh 1, otázka 22 až 24 | 2020-07-27 | 2 | In Progress
Okruh 1, otázka 25 až 27 | 2020-07-28 | 2 | In Progress
Okruh 1, otázka 28 až 30 | 2020-07-29 | 2 | In Progress
Okruh 2, otázka 1 až 3 | 2020-07-30 | 2 | In Progress
Okruh 2, otázka 4 až 6 | 2020-07-31 | 2 | In Progress
Okruh 2, otázka 7 až 9 | 2020-08-01 | 2 | In Progress
Okruh 2, otázka 10 až 12 | 2020-08-02 | 2 | In Progress
Okruh 2, otázka 13 až 15 | 2020-08-03 | 2 | In Progress
Okruh 2, otázka 16 až 18 | 2020-08-04 | 2 | In Progress
Okruh 2, otázka 19 až 21 | 2020-08-05 | 2 | In Progress
Okruh 2, otázka 22 až 24 | 2020-08-06 | 2 | In Progress
Okruh 2, otázka 25 až 27 | 2020-08-07 | 2 | In Progress
Okruh 2, otázka 28 až 30 | 2020-08-08 | 2 | In Progress
Okruh 3, otázka 1 až 3 | 2020-08-09 | 2 | In Progress
Okruh 3, otázka 4 až 6 | 2020-08-10 | 2 | In Progress
Okruh 3, otázka 7 až 9 | 2020-08-11 | 2 | In Progress
Okruh 3, otázka 10 až 12 | 2020-08-12 | 2 | In Progress
Okruh 3, otázka 13 až 15 | 2020-08-13 | 2 | In Progress
Okruh 3, otázka 16 až 18 | 2020-08-14 | 2 | In Progress
Okruh 3, otázka 19 až 21 | 2020-08-15 | 2 | In Progress
Okruh 3, otázka 22 až 24 | 2020-08-16 | 2 | In Progress
Okruh 3, otázka 25 až 27 | 2020-08-17 | 2 | In Progress
Okruh 3, otázka 28 až 30 | 2020-08-18 | 2 | In Progress

## Sheet2
CEVRO INSTITUT
Dominik Bálint
Právo v Obchodních vztazích |  | Project Start: | 2020-07-10
|  | Display Week: | 2 |  | 2020-07-13 | [6 empty] | 2020-07-20 | [6 empty] | 2020-07-27 | [6 empty] | 2020-08-03 | [6 empty] | 2020-08-10 | [6 empty] | 2020-08-17 | [6 empty] | 2020-08-24 | [6 empty] | 2020-08-31 | [6 empty] | 2020-09-07 | [6 empty] | 2020-09-14
 | time axis 2020-07-13 to 2020-09-20
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2020-07-13 to 2020-09-20
Finish Information |  | 100% | 2020-07-19 | 2020-07-21
Okruh 1 |  | 23.5% | 2020-07-20 | 2020-07-30
Okruh 2 |  | 0% | 2020-07-30 | 2020-08-09
Okruh 3 |  | 0% | 2020-08-09 | 2020-08-19
Opakování |  | 0% | 2020-08-19 | 2020-09-06
Okruh 1, otázka 1 až 3 |  | 67% | 2020-07-20 | 2020-07-22
Okruh 1, otázka 4 až 6 |  | 34% | 2020-07-21 | 2020-07-23
Okruh 1, otázka 7 až 9 |  | 67% | 2020-07-22 | 2020-07-24
Okruh 1, otázka 10 až 12 |  | 67% | 2020-07-23 | 2020-07-25
Okruh 1, otázka 13 až 15 |  | 0% | 2020-07-24 | 2020-07-26
Okruh 1, otázka 16 až 18 |  | 0% | 2020-07-25 | 2020-07-27
Okruh 1, otázka 19 až 21 |  | 0% | 2020-07-26 | 2020-07-28
Okruh 1, otázka 22 až 24 |  | 0% | 2020-07-27 | 2020-07-29
Okruh 1, otázka 25 až 27 |  | 0% | 2020-07-28 | 2020-07-30
Okruh 1, otázka 28 až 30 |  | 0% | 2020-07-29 | 2020-07-31
Okruh 2, otázka 1 až 3 |  | 0% | 2020-07-30 | 2020-08-01
Okruh 2, otázka 4 až 6 |  | 0% | 2020-07-31 | 2020-08-02
Okruh 2, otázka 7 až 9 |  | 0% | 2020-08-01 | 2020-08-03
Okruh 2, otázka 10 až 12 |  | 0% | 2020-08-02 | 2020-08-04
Okruh 2, otázka 13 až 15 |  | 0% | 2020-08-03 | 2020-08-05
Okruh 2, otázka 16 až 18 |  | 0% | 2020-08-04 | 2020-08-06
Okruh 2, otázka 19 až 21 |  | 0% | 2020-08-05 | 2020-08-07
Okruh 2, otázka 22 až 24 |  | 0% | 2020-08-06 | 2020-08-08
Okruh 2, otázka 25 až 27 |  | 0% | 2020-08-07 | 2020-08-09
Okruh 2, otázka 28 až 30 |  | 0% | 2020-08-08 | 2020-08-10
Okruh 3, otázka 1 až 3 |  | 0% | 2020-08-09 | 2020-08-11
Okruh 3, otázka 4 až 6 |  | 0% | 2020-08-10 | 2020-08-12
Okruh 3, otázka 7 až 9 |  | 0% | 2020-08-11 | 2020-08-13
Okruh 3, otázka 10 až 12 |  | 0% | 2020-08-12 | 2020-08-14
Okruh 3, otázka 13 až 15 |  | 0% | 2020-08-13 | 2020-08-15
Okruh 3, otázka 16 až 18 |  | 0% | 2020-08-14 | 2020-08-16
Okruh 3, otázka 19 až 21 |  | 0% | 2020-08-15 | 2020-08-17
Okruh 3, otázka 22 až 24 |  | 0% | 2020-08-16 | 2020-08-18
Okruh 3, otázka 25 až 27 |  | 0% | 2020-08-17 | 2020-08-19
Okruh 3, otázka 28 až 30 |  | 0% | 2020-08-18 | 2020-08-20